## 0805
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 安装python解释器，pycharm | 已完成，并确认
|  | 配置python第三方库 | 已完成，并确认
|  | 项目管理工具git的使用，小组github库的建立 | 已完成，并确认
|  | python基础语法学习：四个基本元素，变量常量，容器类型 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0806
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习python语句和函数内容，推导式 | 已完成，并确认
|  | 学习了项目管理的内容，同时权衡了成本、时间、质量之间的关系 | 已完成，并确认
|  | 需要注意的问题：1.函数需要注释函数形参，返回值和功能分别是什么，然后再写代码。2.需要进行项目每天任务未完成的问题分析，如果是问题太难，拿出来大家讨论；如果是个人原因，需要进行绩效考核。 3.搞清楚plan A,plan B要做到有多个解法。在遇到问题的时候可以及时解决。4.团建，增加组员内的了解。5.出现问题的解决方案，我认为还有可以完善的地方。 6.比如自己查资料或者咨询场外专家。 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0807
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 了解了爬虫的基本步骤和方法 | 已完成，并确认
|  | Github上搜索例程weibo爬虫并进行实践，对代码进行了进一步的了解。 | 已完成，并确认
|  | 通过一个知乎专栏，对如何爬虫操作进行进一步的熟悉。 | 已完成，并确认
|  | 学习了beautiful soup库，requests库。 | 已完成，并确认
|  | 跑了现成的“豆瓣最受欢迎250部影片“的源码，进行了学习。 | 已完成，并确认
|  | 通过学习视频学习了如何将图片爬虫后下载到本地。 | 已完成，并确认
|  | 提取网页代码中的信息稍微有点问题 | 未完成 | <div class="random_title">就你话多<div class="date">2020-08-08</div></div>不知道怎么提取出text
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0808
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 将昨天的代码进行扩充，解决了写excel的问题 | 已完成，并确认
|  | 增加了写日志的代码 | 已完成，并确认
|  | 增加了可以爬取多个页面的表情包 | 已完成，并确认
|  | 补充了每个函数的注释 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0810
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习了面向对象编程和面向过程编程的定义和区别 | 已完成，并确认
|  | 学习了面向对象的语法，面向对象的思想的三大特征：封装 继承 多态 | 已完成，并确认
|  | 学习了面向对象的中的类，语法，声明和类体 | 已完成，并确认
|  | 面向对象的父类子类继承 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0811
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 数据库下载和安装，以及相关操作的学习 | 已完成，并确认
|  | 完成了项目需求分析 | 已完成，并确认
|  | 确定了未来项目中的分工 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0812
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 安装和学习了django | 已完成，并确认
|  | 设计了网页的内容 | 已完成，并确认
|  | 计划了我在小组中需要做的工作 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0813
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 进一步学习网页制作 | 已完成，并确认
|  | 合作完成了爬取中国天气网的爬虫代码 | 已完成，并确认
|  | 完成了概要设计书的一部分内容 | 已完成，并确认
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2

## 0814
每 日 工 作 报 告 书
本日工作总结
序号 | 工作内容 | 进度计划 | 完成情况 | 情况描述
1 | 开发工作 | 学习网页编程，跑了部分实例，且自己尝试改动 | 已完成，并确认
|  | 完善了概要设计书 | 已完成，并确认
|  | 没有解决在Django设计网页的同时，跑一个爬虫程序 | 未完成 | 目前没有找到相关的方法，有一个说法暂未实现。这项功能可能会被取消掉。
2 | 其它工作
待协调的问题点
1
2